## Referans (hidden)
DURUM | SÜREÇ SAHİBİ | PROJE ADI | İHALE NO
PROJELENDİRME | DİZAYN OFİS | 3025 - ORION | 01.17.00 HİDROLİK DAĞITICI & SABİT POMPA
TALEP AŞAMASINDA | ŞANTİYE | 3026 - ORION II | 01.17.01 KULE VİNÇ KİRALAMA & SERVİS
HAZIRLIK AŞAMASINDA | İHALE VE SATINALMA | 3028 - MONA | 01.17.02 PERSONEL ASANSÖRÜ
İHALE AŞAMASINDA | YÖNETİM | 3036 - DİKİLİ ARSA | 01.17.04 MOBİL VİNÇ TEMİNİ
DEĞERLENDİRME | HUKUK |  | 01.17.05 KULE VİNÇ BAĞLANTI KOLLARI
SÖZLEŞME |  |  | 01.18.00 OSGB İŞLERİ
İPTAL |  |  | 01.18.01 GÜVENLİK AĞI TEMİN VE MONTAJ İMALATLARI
TAMAMLANDI |  |  | 01.18.02 İŞ GÜVENLİĞİ BARİYERİ
01.19.00 RÜZGAR PERDESİ KALIP KİRALAMA
05.03.00 ZEMİN ETÜDÜ
07.01.00 MOBİLİZASYON İŞLERİ
09.01.00 YIKIM İŞLERİ
09.02.00 HAFRİYAT
11.00.00 KAZIK BAŞI KIRIM İŞLERİ
11.00.00 (M) DÖKME ÇİMENTO MALZEME
11.01.00 İKSA İŞLERİ
11.02.00 ZEMİN İYİLEŞTİRME
11.03.00 ZEMİN İYİLEŞTİRME TEST YAPILMASI
13.01.00 KABA YAPI İŞLERİ
13.01.00 (M) HAZIR BETON MALZEME
13.02.00 ÇELİK KONSTRÜKSİYON
13.02.01 ÇELİK ANKRAJ PLAKA İŞLERİ
15.01.00 GAZBETON DUVAR
15.01.00 (M) GAZBETON MALZEME
15.01.01 TUĞLA DUVAR İŞLERİ
15.01.01 (M) TUĞLA MALZEME
15.02.00 ALÇI LEVHA, SIVA & BOYA İŞLERİ
15.03.00 ŞAP İŞLERİ
15.05.00 DUVAR KAĞIDI İŞLERİ
15.05.00 (M) DUVAR KAĞIDI İŞLERİ
15.06.00 SERAMİK İŞLERİ
15.06.00 (M) SERAMİK MALZEME
15.06.01 PREKAST ZEMİN KAPLAMA
15.06.01 (M) PREKAST BASAMAK MALZEME
15.06.02 LAMİNE PARKE
15.06.02 (M) LAMİNE PARKE MALZEME
15.06.03 LAMİNANT PARKE
15.06.03 (M) LAMİNANT PARKE MALZEME
15.06.04 DOĞALTAŞ ZEMİN KAPLAMA İŞLERİ
15.09.00 (M) DENİZLİK MALZEME
15.09.01 (M) HAVUZ TUTAMAK, KAYMAZ, IZGARA MALZEME
15.10.00 ALÜMİNYUM KORKULUK
15.11.00 AKRİLİK TEZGAH
15.11.01 KUVARS TEZGAH
15.11.02 PORSELEN TEZGAH
15.12.00 KİREMİT ÇATI İŞLERİ
15.12.01 KENET ÇATI İŞLERİ
15.13.00 DİLATASYON PROFİL İŞLERİ
15.14.00 DUŞKABİN İŞLERİ
15.14.00 (M) DUŞ KAROSU MALZEME TEMİNİ
15.14.01 (M) DUŞ KANALI MALZEME TEMİNİ
15.14.02 (M) BALKON SÜZGEÇ MALZEME TEMİNİ
15.14.03 (M) GÖMME REZERVUAR MALZEME TEMİNİ
15.14.04 (M) VİTRİFİYE MALZEME TEMİNİ
15.14.05 (M) ARMATÜR MALZEME TEMİNİ
15.14.06 (M) AKSESUAR MALZEME TEMİNİ
15.14.07 (M) ANKASTRE CİHAZ MALZEME TEMİNİ
15.14.08 (M) EVİYE MALZEME TEMİNİ
15.15.00 BİNA YÖNLENDİRME
15.15.01 CEPHE LOGO
15.15.02 RCS ÜZERİ LOGO İŞLERİ
15.15.03 TRAFİK YÖNLENDİRME İŞLERİ
15.16.00 DAİRE İÇİ TEMİZLİK
15.16.01 CEPHE TEMİZLİK İŞLERİ
17.01.00 SAUNA & BUHAR ODASI İŞLERİ
17.02.00 GÜVENLİK KULÜBESİ İŞLERİ
17.05.00 (M) SPOR ALETLERİ
17.06.00 (M) ŞEZLONG & ŞEMSİYE İŞLERİ
17.08.00 OTOPARK SİLİM İŞLERİ
17.08.01 CUBİCLE İŞLERİ
19.00.01 BMU TEMİZLİK SEPETİ
19.01.00 DIŞ CEPHE MANTOLAMA İŞLERİ
19.01.00 ISI YALITIM LEVHASI
19.01.01 DIŞ CEPHE SIVA & BOYA İŞLERİ
19.02.00 ALÜMİNYUM DOĞRAMA VE CEPHE KAPLAMA
19.03.00 PREKAST CEPHE KAPLAMA
19.03.01 DOĞALTAŞ CEPHE KAPLAMA İŞLERİ
19.03.02 THERMOWOOD CEPHE KAPLAMA İŞLERİ
19.03.03 FIBERCEMENT CEPHE KAPLAMA İŞLERİ
19.03.04 CAM SAÇAK KAPLAMA İŞLERİ
19.03.05 ALÜMİNYUM SAÇAK KAPLAMA İŞLERİ
19.06.00 PANJUR İŞLERİ
19.06.01 TENTE İŞLERİ
21.01.00 ÇELİK KAPI
21.02.00 YANGIN KAPISI & ŞAFT KAPAĞI
21.03.00 DÖNER KAPI
21.03.01 FOTOSELLİ KAPI
21.05.00 SOSYAL TESİS CAM BÖLME İŞLERİ
23.01.00 TEMEL ALTI YALITIM
23.01.01 ISLAK HACİM YALITIM
23.01.02 BALKON & TERAS YALITIM
23.03.00 SES YALITIMI
23.03.01 AKUSTİK MENFEZ İŞLERİ
23.04.00 PASİF YANGIN DURUDURU
25.01.00 MUTFAK DOLABI
25.02.00 SABİT MOBİLYA
25.02.00 (M) KAYAR KAPI MEKANİZMASI
25.06.00 SOSYAL TESİS SABİT MOBİLYA
25.06.01 LOBİ SABİT MOBİLYA
25.07.00 HAREKETLİ MOBİLYA
25.08.00 PERDE İŞLERİ
27.00.00 ATIKSU & YAĞMUR SUYU ALTYAPI İŞLERİ
27.01.00 ASFALT İŞLERİ
29.01.00 BİTKİSEL PEYZAJ İŞLERİ
29.01.01 YEŞİL ÇATI PEYZAJ İŞLERİ
29.03.00 SERT PEYZAJ İŞLERİ
29.03.00 (M) SERT PEYZAJ MALZEMELERİ
29.03.01 PEYZAJ BASAMAK İŞLERİ
29.03.01 (M) PEYZAJ BASAMAK MALZEMELERİ
29.04.00 THERMOWOOD İŞLERİ
29.04.00 (M) THERMOWOOD MALZEMELERİ
29.04.01 EPDM ZEMİN KAPLAMA İŞLERİ
29.05.00 (M) ÇOCUK OYUN EKİPMANLARI
29.05.01 (M) KENT EKİPMANLARI
29.06.00 PANEL ÇİT İŞLERİ
31.00.00 MEKANİK TESİSAT İŞLERİ
31.01.00 TEMEL PVC İŞLERİ
31.01.01 (M) HİDROFOR
31.01.02 (M) SAYAÇ (KALORİMETRE VE SU SAYACI)
31.02.00 BAKIR BORULAMA VE MONTAJ İŞLERİ
31.02.01 (M) KLİMA VE VRV İŞLERİ
31.02.02 (M) KAZAN
31.02.03 (M) POMPALAR
31.02.04 SUB-STAİON İŞLERİ
31.03.00 VRV HAVALANDIRMA İŞLERİ
31.03.01 (M) FANLAR VE KLİMA SANTRALİ
31.04.00 (M) YANGIN POMPASI
31.04.01 FM 200 SİSTEMİ
31.05.00 DOĞALGAZ SİSTEMİ
31.07.00 HAVUZ TESİSAT İŞLERİ
33.00.00 TEMEL TOPRAKLAMA TESİSAT İŞLERİ
33.00.01 ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİ
33.01.00 JENERATÖR İŞLERİ
33.01.01 (M) AYDINLATMA ARMATÜR
33.01.02 (M) CEPHE AYDINLATMA
33.01.03 (M) ÇEVRE AYDINLATMA
33.01.04 (M) ANAHTAR PRİZ
33.01.05 KNX OTOMASYON İŞLERİ
33.02.00 OTOPARK BARİYER İŞLERİ
33.03.00 ENERJİ TEMİN İŞLERİ
33.03.01 GES İŞLERİ
35.01.00 ASANSÖR İŞLERİ

## Şablon
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
PROJE KODU | SIRA NO | ETAP | İHALE NO | İHALE KODU | İHALE KATEGORİ | İHALE BÖLÜMÜ | DİZAYN PROJE YAYINLAMA SÜRESİ | TALEP HAZIRLIK SÜRESİ | İHALE HAZIRLIK SÜRESİ (MSA) | İHALE SÜRESİ | İHALE KARAR SÜRESİ | AVANS + SÖZLEŞME SÜRESİ | PROJELENDİRME / NUMUNE ONAY SÜRESİ | ÜRETİM / TERMİN / MOBİLİZAYON SÜRESİ | NOT
3028 - MONA | 001 | 1 | IHL.3028.001/1 | 09.01.00 YIKIM İŞLERİ | B KATEGORİ | İNŞ | 0 | 14 | 7 | 14 | 7 | 7 | 0 | 7
3028 - MONA | 002 | 1 | IHL.3028.002/1 | 05.03.00 ZEMİN ETÜDÜ | C KATEGORİ | İNŞ | 0 | 14 | 7 | 14 | 7 | 7 | 0 | 7
3028 - MONA | 003 | 1 | IHL.3028.003/1 | 01.18.00 OSGB İŞLERİ | C KATEGORİ | İNŞ | 0 | 14 | 7 | 14 | 7 | 7 | 0 | 7
3028 - MONA | 004 | 1 | IHL.3028.004/1 | 07.01.00 MOBİLİZASYON İŞLERİ | C KATEGORİ | İNŞ | 0 | 14 | 7 | 28 | 7 | 14 | 7 | 28
3028 - MONA | 005 | 1 | IHL.3028.005/1 | 11.03.00 ZEMİN İYİLEŞTİRME TEST YAPILMASI | C KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 7 | 28 | 7 | 14 | 0 | 28
3028 - MONA | 006 | 1 | IHL.3028.006/1 | 11.01.00 İKSA İŞLERİ | A KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 14 | 28 | 10 | 14 | 0 | 14
3028 - MONA | 007 | 1 | IHL.3028.007/1 | 11.00.00 (M) DÖKME ÇİMENTO MALZEME | B KATEGORİ | İNŞ | 0 | 14 | 7 | 21 | 7 | 14 | 0 | 7
3028 - MONA | 008 | 1 | IHL.3028.008/1 | 13.01.00 (M) HAZIR BETON MALZEME | B KATEGORİ | İNŞ | 0 | 14 | 7 | 21 | 7 | 14 | 0 | 7
3028 - MONA | 009 | 1 | IHL.3028.009/1 | 09.02.00 HAFRİYAT | A KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 14 | 28 | 10 | 14 | 0 | 7
3028 - MONA | 010 | 1 | IHL.3028.010/1 | 11.02.00 ZEMİN İYİLEŞTİRME | A KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 14 | 28 | 10 | 14 | 0 | 14
3028 - MONA | 011 | 1 | IHL.3028.011/1 | 11.00.00 KAZIK BAŞI KIRIM İŞLERİ | B KATEGORİ | İNŞ | 0 | 14 | 7 | 14 | 7 | 7 | 0 | 7
3028 - MONA | 012 | 1 | IHL.3028.012/1 | 23.01.00 TEMEL ALTI YALITIM | A KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 14 | 28 | 10 | 21 | 7 | 7
3028 - MONA | 013 | 1 | IHL.3028.013/1 | 01.17.04 MOBİL VİNÇ TEMİNİ | B KATEGORİ | İNŞ | 0 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7
3028 - MONA | 014 | 1 | IHL.3028.014/1 | 13.01.00 KABA YAPI İŞLERİ | A KATEGORİ | İNŞ |  | 21 | 21 | 45 | 10 | 21 | 0 | 14
3028 - MONA | 015 | 1 | IHL.3028.015/1 | 13.02.01 ÇELİK ANKRAJ PLAKA İŞLERİ | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
3028 - MONA | 016 | 1 | IHL.3028.016/1 | 01.17.01 KULE VİNÇ KİRALAMA & SERVİS | B KATEGORİ | İNŞ | 0 | 14 | 7 | 21 | 7 | 7 | 0 | 14
3028 - MONA | 017 | 1 | IHL.3028.017/1 | 01.18.01 GÜVENLİK AĞI TEMİN VE MONTAJ İMALATLARI | B KATEGORİ | İNŞ | 0 | 14 | 7 | 14 | 7 | 7 | 0 | 14
3028 - MONA | 018 | 1 | IHL.3028.018/1 | 01.18.02 İŞ GÜVENLİĞİ BARİYERİ | B KATEGORİ | İNŞ | 0 | 14 | 7 | 14 | 7 | 7 | 0 | 14
3028 - MONA | 019 | 1 | IHL.3028.019/1 | 01.19.00 RÜZGAR PERDESİ KALIP KİRALAMA | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 7 | 21 | 7 | 14 | 7 | 28
3028 - MONA | 020 | 1 | IHL.3028.020/1 | 15.15.02 RCS ÜZERİ LOGO İŞLERİ | C KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 7 | 14 | 7 | 7 | 7 | 14
3028 - MONA | 021 | 1 | IHL.3028.021/1 | 01.17.02 PERSONEL ASANSÖRÜ | B KATEGORİ | İNŞ | 0 | 14 | 7 | 21 | 7 | 7 | 7 | 28
3028 - MONA | 022 | 1 | IHL.3028.022/1 | 01.17.00 HİDROLİK DAĞITICI & SABİT POMPA | B KATEGORİ | İNŞ | 0 | 14 | 7 | 21 | 7 | 7 | 7 | 14
3028 - MONA | 023 | 1 | IHL.3028.023/1 | 19.02.00 ALÜMİNYUM DOĞRAMA VE CEPHE KAPLAMA | A KATEGORİ | İNŞ |  | 30 | 21 | 60 | 10 | 21 | 28 | 14
3028 - MONA | 024 | 1 | IHL.3028.024/1 | 19.03.00 PREKAST CEPHE KAPLAMA | A KATEGORİ | İNŞ |  | 30 | 21 | 60 | 10 | 21 | 28 | 45
3028 - MONA | 025 | 1 | IHL.3028.025/1 | 19.03.01 DOĞALTAŞ CEPHE KAPLAMA İŞLERİ | A KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 21 | 45 | 10 | 21 | 28 | 28
3028 - MONA | 026 | 1 | IHL.3028.026/1 | 19.03.02 THERMOWOOD CEPHE KAPLAMA İŞLERİ | A KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 14 | 28 | 10 | 14 | 14 | 28
3028 - MONA | 027 | 1 | IHL.3028.027/1 | 19.03.03 FIBERCEMENT CEPHE KAPLAMA İŞLERİ | A KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 14 | 28 | 10 | 14 | 14 | 28
3028 - MONA | 028 | 1 | IHL.3028.028/1 | 19.01.01 DIŞ CEPHE SIVA & BOYA İŞLERİ | A KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 7 | 28 | 10 | 14 | 0 | 7
3028 - MONA | 029 | 1 | IHL.3028.029/1 | 19.01.00 DIŞ CEPHE MANTOLAMA İŞLERİ | A KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 14 | 28 | 10 | 14 | 7 | 7
3028 - MONA | 030 | 1 | IHL.3028.030/1 | 15.12.00 KİREMİT ÇATI İŞLERİ | A KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 14 | 28 | 10 | 14 | 7 | 14
3028 - MONA | 031 | 1 | IHL.3028.031/1 | 15.12.01 KENET ÇATI İŞLERİ | A KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 14 | 28 | 10 | 14 | 7 | 14
3028 - MONA | 032 | 1 | IHL.3028.032/1 | 19.03.04 CAM SAÇAK KAPLAMA İŞLERİ | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 14 | 28 | 7 | 21 | 7 | 60
3028 - MONA | 033 | 1 | IHL.3028.033/1 | 19.03.05 ALÜMİNYUM SAÇAK KAPLAMA İŞLERİ | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 14 | 28 | 7 | 21 | 7 | 60
3028 - MONA | 034 | 1 | IHL.3028.034/1 | 19.06.00 PANJUR İŞLERİ | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 14 | 28 | 7 | 14 | 7 | 60
3028 - MONA | 035 | 1 | IHL.3028.035/1 | 19.06.01 TENTE İŞLERİ | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 14 | 28 | 7 | 14 | 7 | 60
3028 - MONA | 036 | 1 | IHL.3028.036/1 | 15.01.00 (M) GAZBETON MALZEME | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 7 | 14 | 7 | 7 | 0 | 14
3028 - MONA | 037 | 1 | IHL.3028.037/1 | 15.01.00 GAZBETON DUVAR | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 14 | 21 | 7 | 7 | 0 | 7
3028 - MONA | 038 | 1 | IHL.3028.038/1 | 15.01.01 (M) TUĞLA MALZEME | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 7 | 14 | 7 | 7 | 0 | 14
3028 - MONA | 039 | 1 | IHL.3028.039/1 | 15.01.01 TUĞLA DUVAR İŞLERİ | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 14 | 21 | 7 | 7 | 0 | 7
3028 - MONA | 040 | 1 | IHL.3028.040/1 | 15.14.03 (M) GÖMME REZERVUAR MALZEME TEMİNİ | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 7 | 14 | 7 | 7 | 7 | 28
3028 - MONA | 041 | 1 | IHL.3028.041/1 | 15.06.00 (M) SERAMİK MALZEME | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 14 | 28 | 7 | 7 | 7 | 60
3028 - MONA | 041 | 2 | IHL.3028.041/2 | 15.06.00 (M) SERAMİK MALZEME | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 14 | 28 | 7 | 7 | 7 | 60
3028 - MONA | 041 | 3 | IHL.3028.041/3 | 15.06.00 (M) SERAMİK MALZEME | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 14 | 28 | 7 | 7 | 7 | 60
3028 - MONA | 041 | 4 | IHL.3028.041/4 | 15.06.00 (M) SERAMİK MALZEME | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 14 | 28 | 7 | 7 | 7 | 60
3028 - MONA | 042 | 1 | IHL.3028.042/1 | 15.02.00 ALÇI LEVHA, SIVA & BOYA İŞLERİ | A KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 14 | 28 | 10 | 14 | 0 | 14
3028 - MONA | 043 | 1 | IHL.3028.043/1 | 01.17.05 KULE VİNÇ BAĞLANTI KOLLARI | C KATEGORİ | İNŞ | 0 | 14 | 7 | 14 | 7 | 7 | 7 | 28
3028 - MONA | 044 | 1 | IHL.3028.044/1 | 23.01.01 ISLAK HACİM YALITIM | A KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 14 | 21 | 10 | 14 | 7 | 7
3028 - MONA | 045 | 1 | IHL.3028.045/1 | 23.01.02 BALKON & TERAS YALITIM | A KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 14 | 21 | 10 | 14 | 7 | 7
3028 - MONA | 046 | 1 | IHL.3028.046/1 | 29.01.01 YEŞİL ÇATI PEYZAJ İŞLERİ | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 7 | 14 | 7 | 7 | 0 | 14
3028 - MONA | 047 | 1 | IHL.3028.047/1 | 15.03.00 ŞAP İŞLERİ | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 14 | 28 | 7 | 7 | 0 | 14
3028 - MONA | 048 | 1 | IHL.3028.048/1 | 15.14.02 (M) BALKON SÜZGEÇ MALZEME TEMİNİ | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 7 | 21 | 7 | 7 | 7 | 28
3028 - MONA | 049 | 1 | IHL.3028.049/1 | 15.06.00 SERAMİK İŞLERİ | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 14 | 28 | 7 | 7 | 0 | 7
3028 - MONA | 050 | 1 | IHL.3028.050/1 | 15.06.01 PREKAST ZEMİN KAPLAMA | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 14 | 28 | 7 | 7 | 0 | 7
3028 - MONA | 051 | 1 | IHL.3028.051/1 | 15.06.01 (M) PREKAST BASAMAK MALZEME | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 7 | 21 | 7 | 7 | 7 | 28
3028 - MONA | 052 | 1 | IHL.3028.052/1 | 15.06.04 DOĞALTAŞ ZEMİN KAPLAMA İŞLERİ | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 7 | 28 | 7 | 7 | 7 | 14
3028 - MONA | 053 | 1 | IHL.3028.053/1 | 15.09.00 (M) DENİZLİK MALZEME | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 7 | 14 | 7 | 7 | 7 | 28
3028 - MONA | 054 | 1 | IHL.3028.054/1 | 21.01.00 ÇELİK KAPI | A KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 7 | 21 | 10 | 14 | 28 | 45
3028 - MONA | 055 | 1 | IHL.3028.055/1 | 21.02.00 YANGIN KAPISI & ŞAFT KAPAĞI | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 7 | 21 | 7 | 14 | 28 | 45
3028 - MONA | 056 | 1 | IHL.3028.056/1 | 15.14.00 (M) DUŞ KAROSU MALZEME TEMİNİ | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 7 | 14 | 7 | 7 | 7 | 45
3028 - MONA | 057 | 1 | IHL.3028.057/1 | 25.01.00 MUTFAK DOLABI | A KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 14 | 45 | 10 | 21 | 28 | 60
3028 - MONA | 058 | 1 | IHL.3028.058/1 | 15.14.07 (M) ANKASTRE CİHAZ MALZEME TEMİNİ | A KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 7 | 14 | 10 | 14 | 7 | 90
3028 - MONA | 059 | 1 | IHL.3028.059/1 | 25.02.00 (M) KAYAR KAPI MEKANİZMASI | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 7 | 21 | 7 | 7 | 7 | 28
3028 - MONA | 060 | 1 | IHL.3028.060/1 | 19.00.01 BMU TEMİZLİK SEPETİ | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 14 | 28 | 7 | 21 | 28 | 14
3028 - MONA | 061 | 1 | IHL.3028.061/1 | 13.02.00 ÇELİK KONSTRÜKSİYON | A KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 14 | 28 | 10 | 14 | 14 | 28
3028 - MONA | 062 | 1 | IHL.3028.062/1 | 15.10.00 ALÜMİNYUM KORKULUK | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 7 | 21 | 7 | 14 | 7 | 21
3028 - MONA | 063 | 1 | IHL.3028.063/1 | 23.04.00 PASİF YANGIN DURUDURU | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 14 | 21 | 7 | 7 | 14 | 14
3028 - MONA | 064 | 1 | IHL.3028.064/1 | 15.06.02 LAMİNE PARKE | A KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 14 | 28 | 10 | 14 | 7 | 60
3028 - MONA | 065 | 1 | IHL.3028.065/1 | 25.02.00 SABİT MOBİLYA | A KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 14 | 60 | 10 | 21 | 28 | 60
3028 - MONA | 066 | 1 | IHL.3028.066/1 | 15.15.01 CEPHE LOGO | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 7 | 14 | 7 | 7 | 7 | 28
3028 - MONA | 067 | 1 | IHL.3028.067/1 | 15.11.00 AKRİLİK TEZGAH | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 7 | 21 | 7 | 14 | 7 | 28
3028 - MONA | 068 | 1 | IHL.3028.068/1 | 15.11.01 KUVARS TEZGAH | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 7 | 21 | 7 | 14 | 7 | 28
3028 - MONA | 069 | 1 | IHL.3028.069/1 | 15.11.02 PORSELEN TEZGAH | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 7 | 21 | 7 | 14 | 7 | 28
3028 - MONA | 070 | 1 | IHL.3028.070/1 | 15.05.00 (M) DUVAR KAĞIDI İŞLERİ | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 7 | 14 | 7 | 7 | 7 | 60
3028 - MONA | 071 | 1 | IHL.3028.071/1 | 15.05.00 DUVAR KAĞIDI İŞLERİ | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 7 | 14 | 7 | 7 | 0 | 7
3028 - MONA | 072 | 1 | IHL.3028.072/1 | 15.14.04 (M) VİTRİFİYE MALZEME TEMİNİ | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 7 | 21 | 7 | 7 | 7 | 60
3028 - MONA | 073 | 1 | IHL.3028.073/1 | 15.14.05 (M) ARMATÜR MALZEME TEMİNİ | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 7 | 21 | 7 | 7 | 7 | 60
3028 - MONA | 074 | 1 | IHL.3028.074/1 | 15.14.08 (M) EVİYE MALZEME TEMİNİ | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 7 | 21 | 7 | 7 | 7 | 45
3028 - MONA | 075 | 1 | IHL.3028.075/1 | 15.14.06 (M) AKSESUAR MALZEME TEMİNİ | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 7 | 21 | 7 | 7 | 7 | 28
3028 - MONA | 076 | 1 | IHL.3028.076/1 | 15.14.00 DUŞKABİN İŞLERİ | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 7 | 21 | 7 | 14 | 7 | 45
3028 - MONA | 077 | 1 | IHL.3028.077/1 | 15.14.01 (M) DUŞ KANALI MALZEME TEMİNİ | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 7 | 21 | 7 | 7 | 7 | 28
3028 - MONA | 078 | 1 | IHL.3028.078/1 | 15.13.00 DİLATASYON PROFİL İŞLERİ | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 7 | 14 | 7 | 7 | 7 | 28
3028 - MONA | 079 | 1 | IHL.3028.079/1 | 23.03.00 SES YALITIMI | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 14 | 21 | 7 | 14 | 14 | 14
3028 - MONA | 080 | 1 | IHL.3028.080/1 | 23.03.01 AKUSTİK MENFEZ İŞLERİ | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 14 | 28 | 7 | 14 | 28 | 28
3028 - MONA | 081 | 1 | IHL.3028.081/1 | 15.09.01 (M) HAVUZ TUTAMAK, KAYMAZ, IZGARA MALZEME | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 7 | 21 | 7 | 14 | 7 | 60
3028 - MONA | 082 | 1 | IHL.3028.082/1 | 27.00.00 ATIKSU & YAĞMUR SUYU ALTYAPI İŞLERİ | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 7 | 21 | 7 | 14 | 0 | 7
3028 - MONA | 083 | 1 | IHL.3028.083/1 | 17.01.00 SAUNA & BUHAR ODASI İŞLERİ | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 28
3028 - MONA | 084 | 1 | IHL.3028.084/1 | 21.05.00 SOSYAL TESİS CAM BÖLME İŞLERİ | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 7 | 14 | 7 | 7 | 7 | 45
3028 - MONA | 085 | 1 | IHL.3028.085/1 | 17.08.01 CUBİCLE İŞLERİ | C KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 7 | 14 | 7 | 7 | 7 | 28
3028 - MONA | 086 | 1 | IHL.3028.086/1 | 21.03.00 DÖNER KAPI | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 7 | 21 | 7 | 14 | 7 | 90
3028 - MONA | 087 | 1 | IHL.3028.087/1 | 21.03.01 FOTOSELLİ KAPI | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 7 | 21 | 7 | 14 | 7 | 90
3028 - MONA | 088 | 1 | IHL.3028.088/1 | 25.06.01 LOBİ SABİT MOBİLYA | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 14 | 21 | 7 | 7 | 14 | 60
3028 - MONA | 089 | 1 | IHL.3028.089/1 | 25.06.00 SOSYAL TESİS SABİT MOBİLYA | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 14 | 21 | 7 | 7 | 14 | 60
3028 - MONA | 090 | 1 | IHL.3028.090/1 | 17.05.00 (M) SPOR ALETLERİ | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 14 | 28 | 7 | 14 | 7 | 60
3028 - MONA | 091 | 1 | IHL.3028.091/1 | 15.06.03 (M) LAMİNANT PARKE MALZEME | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7
3028 - MONA | 092 | 1 | IHL.3028.092/1 | 15.06.03 LAMİNANT PARKE | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7
3028 - MONA | 093 | 1 | IHL.3028.093/1 | 29.03.00 (M) SERT PEYZAJ MALZEMELERİ | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 7 | 14 | 7 | 7 | 7 | 14
3028 - MONA | 094 | 1 | IHL.3028.094/1 | 29.03.00 SERT PEYZAJ İŞLERİ | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 7 | 14 | 7 | 7 | 0 | 7
3028 - MONA | 095 | 1 | IHL.3028.095/1 | 29.03.01 (M) PEYZAJ BASAMAK MALZEMELERİ | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 7 | 14 | 7 | 7 | 7 | 28
3028 - MONA | 096 | 1 | IHL.3028.096/1 | 29.03.01 PEYZAJ BASAMAK İŞLERİ | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 7 | 14 | 7 | 7 | 0 | 7
3028 - MONA | 097 | 1 | IHL.3028.097/1 | 29.04.00 (M) THERMOWOOD MALZEMELERİ | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 7 | 14 | 7 | 7 | 0 | 28
3028 - MONA | 098 | 1 | IHL.3028.098/1 | 29.04.00 THERMOWOOD İŞLERİ | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 7 | 14 | 7 | 7 | 0 | 7
3028 - MONA | 099 | 1 | IHL.3028.099/1 | 29.01.00 BİTKİSEL PEYZAJ İŞLERİ | A KATEGORİ | İNŞ |  | 21 | 14 | 45 | 10 | 14 | 14 | 7
3028 - MONA | 100 | 1 | IHL.3028.100/1 | 29.04.01 EPDM ZEMİN KAPLAMA İŞLERİ | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
3028 - MONA | 101 | 1 | IHL.3028.101/1 | 15.15.03 TRAFİK YÖNLENDİRME İŞLERİ | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 7 | 14 | 7 | 7 | 7 | 14
3028 - MONA | 102 | 1 | IHL.3028.102/1 | 17.06.00 (M) ŞEZLONG & ŞEMSİYE İŞLERİ | C KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 7 | 14 | 7 | 7 | 7 | 21
3028 - MONA | 103 | 1 | IHL.3028.103/1 | 29.05.00 (M) ÇOCUK OYUN EKİPMANLARI | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 7 | 21 | 7 | 7 | 7 | 45
3028 - MONA | 104 | 1 | IHL.3028.104/1 | 25.07.00 HAREKETLİ MOBİLYA | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 7 | 28 | 7 | 14 | 7 | 45
3028 - MONA | 105 | 1 | IHL.3028.105/1 | 29.05.01 (M) KENT EKİPMANLARI | C KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 7 | 14 | 7 | 7 | 7 | 28
3028 - MONA | 106 | 1 | IHL.3028.106/1 | 15.16.00 DAİRE İÇİ TEMİZLİK | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 7 | 14 | 7 | 7 | 0 | 7
3028 - MONA | 107 | 1 | IHL.3028.107/1 | 15.15.00 BİNA YÖNLENDİRME | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 7 | 14 | 7 | 7 | 14 | 14
3028 - MONA | 108 | 1 | IHL.3028.108/1 | 17.02.00 GÜVENLİK KULÜBESİ İŞLERİ | C KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 7 | 21 | 7 | 14 | 14 | 28
3028 - MONA | 109 | 1 | IHL.3028.109/1 | 29.06.00 PANEL ÇİT İŞLERİ | C KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 21
3028 - MONA | 110 | 1 | IHL.3028.110/1 | 25.08.00 PERDE İŞLERİ | C KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 7 | 14 | 7 | 7 | 7 | 21
3028 - MONA | 111 | 1 | IHL.3028.111/1 | 17.08.00 OTOPARK SİLİM İŞLERİ | C KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 7 | 14 | 7 | 7 | 0 | 7
3028 - MONA | 112 | 1 | IHL.3028.112/1 | 15.16.01 CEPHE TEMİZLİK İŞLERİ | B KATEGORİ | İNŞ | 0 | 14 | 7 | 14 | 7 | 7 | 0 | 7
3028 - MONA | 113 | 1 | IHL.3028.113/1 | 27.01.00 ASFALT İŞLERİ | B KATEGORİ | İNŞ |  | 14 | 7 | 14 | 7 | 7 | 0 | 14
3028 - MONA | 114 | 1 | IHL.3028.114/1 | 31.00.00 MEKANİK TESİSAT İŞLERİ | A KATEGORİ | MEK |  | 21 | 28 | 21 | 14 | 14 | 0 | 14
3028 - MONA | 115 | 1 | IHL.3028.115/1 | 31.01.00 TEMEL PVC İŞLERİ | B KATEGORİ | MEK |  | 14 | 7 | 14 | 7 | 7 | 0 | 14
3028 - MONA | 116 | 1 | IHL.3028.116/1 | 31.01.01 (M) HİDROFOR | B KATEGORİ | MEK |  | 14 | 7 | 14 | 7 | 7 | 0 | 42
3028 - MONA | 117 | 1 | IHL.3028.117/1 | 31.01.02 (M) SAYAÇ (KALORİMETRE VE SU SAYACI) | B KATEGORİ | MEK |  | 14 | 7 | 14 | 7 | 7 | 0 | 28
3028 - MONA | 118 | 1 | IHL.3028.118/1 | 31.02.00 BAKIR BORULAMA VE MONTAJ İŞLERİ | A KATEGORİ | MEK |  | 14 | 14 | 21 | 14 | 14 | 0 | 21
3028 - MONA | 119 | 1 | IHL.3028.119/1 | 31.02.01 (M) KLİMA VE VRV İŞLERİ | A KATEGORİ | MEK |  | 14 | 14 | 21 | 14 | 14 | 0 | 56 | ilk sevkiyat süresidir, proje iş programına göre sevkiyat ayarlanıyor
3028 - MONA | 120 | 1 | IHL.3028.120/1 | 31.02.02 (M) KAZAN | B KATEGORİ | MEK |  | 14 | 7 | 14 | 7 | 7 | 0 | 56
3028 - MONA | 121 | 1 | IHL.3028.121/1 | 31.02.03 (M) POMPALAR | B KATEGORİ | MEK |  | 14 | 7 | 14 | 7 | 7 | 0 | 42
3028 - MONA | 122 | 1 | IHL.3028.122/1 | 31.02.04 SUB-STAİON İŞLERİ | B KATEGORİ | MEK |  | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 | 56 | ilk sevkiyat süresidir, proje iş programına göre sevkiyat ayarlanıyor
3028 - MONA | 123 | 1 | IHL.3028.123/1 | 31.03.00 VRV HAVALANDIRMA İŞLERİ | B KATEGORİ | MEK |  | 14 | 14 | 21 | 7 | 7 | 0 | 28
3028 - MONA | 124 | 1 | IHL.3028.124/1 | 31.03.01 (M) FANLAR VE KLİMA SANTRALİ | B KATEGORİ | MEK |  | 14 | 14 | 21 | 7 | 7 | 0 | 56 | ilk sevkiyat süresidir, proje iş programına göre sevkiyat ayarlanıyor
3028 - MONA | 125 | 1 | IHL.3028.125/1 | 31.04.00 (M) YANGIN POMPASI | B KATEGORİ | MEK |  | 14 | 7 | 14 | 7 | 7 | 0 | 70
3028 - MONA | 126 | 1 | IHL.3028.126/1 | 31.04.01 FM 200 SİSTEMİ | B KATEGORİ | MEK |  | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 42
3028 - MONA | 127 | 1 | IHL.3028.127/1 | 31.05.00 DOĞALGAZ SİSTEMİ | B KATEGORİ | MEK |  | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 | 28
3028 - MONA | 128 | 1 | IHL.3028.128/1 | 31.07.00 HAVUZ TESİSAT İŞLERİ | B KATEGORİ | MEK |  | 14 | 14 | 21 | 14 | 14 | 0 | 42
3028 - MONA | 129 | 1 | IHL.3028.129/1 | 33.00.00 TEMEL TOPRAKLAMA TESİSAT İŞLERİ | B KATEGORİ | ELK |  | 14 | 7 | 14 | 7 | 7 | 0 | 7
3028 - MONA | 130 | 1 | IHL.3028.130/1 | 33.00.01 ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİ | A KATEGORİ | ELK |  | 14 | 21 | 30 | 10 | 14 | 0 | 14
3028 - MONA | 131 | 1 | IHL.3028.131/1 | 33.01.00 JENERATÖR İŞLERİ | B KATEGORİ | ELK |  | 14 | 7 | 14 | 7 | 7 | 0 | 70
3028 - MONA | 132 | 1 | IHL.3028.132/1 | 33.01.01 (M) AYDINLATMA ARMATÜR | B KATEGORİ | ELK |  | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 | 42 | ilk sevkiyat süresidir, proje iş programına göre sevkiyat ayarlanıyor
3028 - MONA | 133 | 1 | IHL.3028.133/1 | 33.01.02 (M) CEPHE AYDINLATMA | B KATEGORİ | ELK |  | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 | 84
3028 - MONA | 134 | 1 | IHL.3028.134/1 | 33.01.03 (M) ÇEVRE AYDINLATMA | B KATEGORİ | ELK |  | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 | 42 | ilk sevkiyat süresidir, proje iş programına göre sevkiyat ayarlanıyor
3028 - MONA | 135 | 1 | IHL.3028.135/1 | 33.01.04 (M) ANAHTAR PRİZ | B KATEGORİ | ELK |  | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 | 42 | ilk sevkiyat süresidir, proje iş programına göre sevkiyat ayarlanıyor
3028 - MONA | 136 | 1 | IHL.3028.136/1 | 33.01.05 KNX OTOMASYON İŞLERİ | B KATEGORİ | ELK |  | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 | 56 | ilk sevkiyat süresidir, proje iş programına göre sevkiyat ayarlanıyor
3028 - MONA | 137 | 1 | IHL.3028.137/1 | 33.02.00 OTOPARK BARİYER İŞLERİ | B KATEGORİ | ELK |  | 14 | 7 | 7 | 3 | 7 | 0 | 42
3028 - MONA | 138 | 1 | IHL.3028.138/1 | 33.03.00 ENERJİ TEMİN İŞLERİ | B KATEGORİ | ELK |  | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 | 14
3028 - MONA | 139 | 1 | IHL.3028.139/1 | 33.03.01 GES İŞLERİ | B KATEGORİ | ELK |  | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 | 14
3028 - MONA | 140 | 1 | IHL.3028.140/1 | 35.01.00 ASANSÖR İŞLERİ | A KATEGORİ | ELK |  | 14 | 21 | 30 | 10 | 14 | 0 | 14 | Asansör çelik imalatı dikkate alınmalıdır.
Note on O2: Furkan DEDEOĞLU: Sözleşme yapılırken firmanın proje onay+ kick off + numune onay sürecini tanımlamaktadır.
Note on P2: Furkan DEDEOĞLU: Proje onayı sonrası üretim süresi + malzemelerin termini ve/veya mobilizasyon süreçleridir

## Kullanım Klavuzu
KULLANIM KLAVUZU
1 | Proje kodu çoktan seçmeli olarak B1 hücresinden seçilmelidir
2 | Yeni proje kodu admin tarafından açılmaktadır, yeni proje eklenmesi gerekirse admine bilgi veriniz.
3 | Tablo ilk kez oluşturulurken şablonda yer alan planlanan süreler kontrol edilmeli ve gerekmesi halinde admine bilgi verilerek güncellenmelidir.
4 | ihale kodu ve ihale numarası değştirilmemelidir.
5 | Aynı ihale kodundan birden fazla ihale olacaksa (merdiven çelik, pergole çelik veya villa kaba yapı, residance kaba yapı gibi) etap kısmı 2,3,4 şeklinde olacak şekilde satır eklenmelidir.
6 | Aynı ihale kodundan birden fazla ihale olacaksa veya listede olmayan yeni ihale numarası eklenecekse bu ekleme admin tarafından yapılmalıdır.
7 | Şablonda olup kullanılmayacak olan ihalelere ilişkin satır silinmelidir.
8 | Her ihalenin ihale kodu farklı olmalı, eğer aynı kod olursa hücre rengi kırmızı olarak uyarı vermekte
9 | Raporun doğru çalışması için iş şablon bir kez sisteme yüklenmeli ve sonrasında rapor ekranında yer alan planlanan imalat başlangıç tarihi sisteme eklenmelidir.
10 | Raporun çalışması için Veri girişindeki B1 hücresinde yer alan proje kodu ve U sütununda yer alan planlanan başlangıç tarihi kesinlikle girilmelidir.
11 | Raporun proje boyunca sağlıklı takip edilebilmesi için gerçekleşen tarihler, SAT, SAS noları ve anlaşma tutarları yazılmalıdır.

## Satınalma Takvimi Veri Girişi
3028 - MONA
İHALE NO | İHALE KODU | İHALE ADI / AÇIKLAMA | İHALE KATEGORİ | İHALE BÖLÜMÜ | TASARIM KARARLARININ VERİLMESİ |  | PROJE YAYIN TARİHİ |  | TALEP (SAT) TARİHİ |  | İHALE YAYINI |  | YÖNETİME SUNUM TARİHİ |  | İHALE KARAR TARİHİ |  | SÖZLEŞME İMZA TARİHİ |  | İMALAT BAŞLANGIÇ TARİHİ |  | SAT NO | FİRMA ADI | SAS NO | SÖZLEŞME TUTARI TL | SÖZLEŞME TUTARI USD | SÖZLEŞME TUTARI EURO | DİZAYN İLERLEME YÜZDESİ
[5 empty] | PLANLANAN | GERÇEKLEŞEN | PLANLANAN | GERÇEKLEŞEN | PLANLANAN | GERÇEKLEŞEN | PLANLANAN | GERÇEKLEŞEN | PLANLANAN | GERÇEKLEŞEN | PLANLANAN | GERÇEKLEŞEN | PLANLANAN | GERÇEKLEŞEN | PLANLANAN | GERÇEKLEŞEN
IHL.3028.001/1 | 09.01.00 YIKIM İŞLERİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | -56 |  | -56 |  | -42 |  | -35 |  | -21 |  | -14 |  | -7
IHL.3028.002/1 | 05.03.00 ZEMİN ETÜDÜ |  | C KATEGORİ | İNŞ | -56 |  | -56 |  | -42 |  | -35 |  | -21 |  | -14 |  | -7
IHL.3028.003/1 | 01.18.00 OSGB İŞLERİ |  | C KATEGORİ | İNŞ | -56 |  | -56 |  | -42 |  | -35 |  | -21 |  | -14 |  | -7
IHL.3028.004/1 | 07.01.00 MOBİLİZASYON İŞLERİ |  | C KATEGORİ | İNŞ | -105 |  | -105 |  | -91 |  | -84 |  | -56 |  | -49 |  | -35
IHL.3028.005/1 | 11.03.00 ZEMİN İYİLEŞTİRME TEST YAPILMASI |  | C KATEGORİ | İNŞ | -98 |  | -98 |  | -84 |  | -77 |  | -49 |  | -42 |  | -28
IHL.3028.006/1 | 11.01.00 İKSA İŞLERİ |  | A KATEGORİ | İNŞ | -94 |  | -94 |  | -80 |  | -66 |  | -38 |  | -28 |  | -14
IHL.3028.007/1 | 11.00.00 (M) DÖKME ÇİMENTO MALZEME |  | B KATEGORİ | İNŞ | -70 |  | -70 |  | -56 |  | -49 |  | -28 |  | -21 |  | -7
IHL.3028.008/1 | 13.01.00 (M) HAZIR BETON MALZEME |  | B KATEGORİ | İNŞ | -70 |  | -70 |  | -56 |  | -49 |  | -28 |  | -21 |  | -7
IHL.3028.009/1 | 09.02.00 HAFRİYAT |  | A KATEGORİ | İNŞ | -87 |  | -87 |  | -73 |  | -59 |  | -31 |  | -21 |  | -7
IHL.3028.010/1 | 11.02.00 ZEMİN İYİLEŞTİRME |  | A KATEGORİ | İNŞ | -94 |  | -94 |  | -80 |  | -66 |  | -38 |  | -28 |  | -14
IHL.3028.011/1 | 11.00.00 KAZIK BAŞI KIRIM İŞLERİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | -56 |  | -56 |  | -42 |  | -35 |  | -21 |  | -14 |  | -7
IHL.3028.012/1 | 23.01.00 TEMEL ALTI YALITIM |  | A KATEGORİ | İNŞ | -101 |  | -101 |  | -87 |  | -73 |  | -45 |  | -35 |  | -14
IHL.3028.013/1 | 01.17.04 MOBİL VİNÇ TEMİNİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | -49 |  | -49 |  | -35 |  | -28 |  | -21 |  | -14 |  | -7
IHL.3028.014/1 | 13.01.00 KABA YAPI İŞLERİ |  | A KATEGORİ | İNŞ | -132 |  | -132 |  | -111 |  | -90 |  | -45 |  | -35 |  | -14
IHL.3028.015/1 | 13.02.01 ÇELİK ANKRAJ PLAKA İŞLERİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | -56 |  | -56 |  | -42 |  | -35 |  | -28 |  | -21 |  | -14
IHL.3028.016/1 | 01.17.01 KULE VİNÇ KİRALAMA & SERVİS |  | B KATEGORİ | İNŞ | -70 |  | -70 |  | -56 |  | -49 |  | -28 |  | -21 |  | -14
IHL.3028.017/1 | 01.18.01 GÜVENLİK AĞI TEMİN VE MONTAJ İMALATLARI |  | B KATEGORİ | İNŞ | -63 |  | -63 |  | -49 |  | -42 |  | -28 |  | -21 |  | -14
IHL.3028.018/1 | 01.18.02 İŞ GÜVENLİĞİ BARİYERİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | -63 |  | -63 |  | -49 |  | -42 |  | -28 |  | -21 |  | -14
IHL.3028.019/1 | 01.19.00 RÜZGAR PERDESİ KALIP KİRALAMA |  | B KATEGORİ | İNŞ | -98 |  | -98 |  | -84 |  | -77 |  | -56 |  | -49 |  | -35
IHL.3028.020/1 | 15.15.02 RCS ÜZERİ LOGO İŞLERİ |  | C KATEGORİ | İNŞ | -70 |  | -70 |  | -56 |  | -49 |  | -35 |  | -28 |  | -21
IHL.3028.021/1 | 01.17.02 PERSONEL ASANSÖRÜ |  | B KATEGORİ | İNŞ | -91 |  | -91 |  | -77 |  | -70 |  | -49 |  | -42 |  | -35
IHL.3028.022/1 | 01.17.00 HİDROLİK DAĞITICI & SABİT POMPA |  | B KATEGORİ | İNŞ | -77 |  | -77 |  | -63 |  | -56 |  | -35 |  | -28 |  | -21
IHL.3028.023/1 | 19.02.00 ALÜMİNYUM DOĞRAMA VE CEPHE KAPLAMA |  | A KATEGORİ | İNŞ | -184 |  | -184 |  | -154 |  | -133 |  | -73 |  | -63 |  | -42
IHL.3028.024/1 | 19.03.00 PREKAST CEPHE KAPLAMA |  | A KATEGORİ | İNŞ | -215 |  | -215 |  | -185 |  | -164 |  | -104 |  | -94 |  | -73
IHL.3028.025/1 | 19.03.01 DOĞALTAŞ CEPHE KAPLAMA İŞLERİ |  | A KATEGORİ | İNŞ | -167 |  | -167 |  | -153 |  | -132 |  | -87 |  | -77 |  | -56
IHL.3028.026/1 | 19.03.02 THERMOWOOD CEPHE KAPLAMA İŞLERİ |  | A KATEGORİ | İNŞ | -122 |  | -122 |  | -108 |  | -94 |  | -66 |  | -56 |  | -42
IHL.3028.027/1 | 19.03.03 FIBERCEMENT CEPHE KAPLAMA İŞLERİ |  | A KATEGORİ | İNŞ | -122 |  | -122 |  | -108 |  | -94 |  | -66 |  | -56 |  | -42
IHL.3028.028/1 | 19.01.01 DIŞ CEPHE SIVA & BOYA İŞLERİ |  | A KATEGORİ | İNŞ | -80 |  | -80 |  | -66 |  | -59 |  | -31 |  | -21 |  | -7
IHL.3028.029/1 | 19.01.00 DIŞ CEPHE MANTOLAMA İŞLERİ |  | A KATEGORİ | İNŞ | -94 |  | -94 |  | -80 |  | -66 |  | -38 |  | -28 |  | -14
IHL.3028.030/1 | 15.12.00 KİREMİT ÇATI İŞLERİ |  | A KATEGORİ | İNŞ | -101 |  | -101 |  | -87 |  | -73 |  | -45 |  | -35 |  | -21
IHL.3028.031/1 | 15.12.01 KENET ÇATI İŞLERİ |  | A KATEGORİ | İNŞ | -101 |  | -101 |  | -87 |  | -73 |  | -45 |  | -35 |  | -21
IHL.3028.032/1 | 19.03.04 CAM SAÇAK KAPLAMA İŞLERİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | -151 |  | -151 |  | -137 |  | -123 |  | -95 |  | -88 |  | -67
IHL.3028.033/1 | 19.03.05 ALÜMİNYUM SAÇAK KAPLAMA İŞLERİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | -151 |  | -151 |  | -137 |  | -123 |  | -95 |  | -88 |  | -67
IHL.3028.034/1 | 19.06.00 PANJUR İŞLERİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | -144 |  | -144 |  | -130 |  | -116 |  | -88 |  | -81 |  | -67
IHL.3028.035/1 | 19.06.01 TENTE İŞLERİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | -144 |  | -144 |  | -130 |  | -116 |  | -88 |  | -81 |  | -67
IHL.3028.036/1 | 15.01.00 (M) GAZBETON MALZEME |  | B KATEGORİ | İNŞ | -63 |  | -63 |  | -49 |  | -42 |  | -28 |  | -21 |  | -14
IHL.3028.037/1 | 15.01.00 GAZBETON DUVAR |  | B KATEGORİ | İNŞ | -70 |  | -70 |  | -56 |  | -42 |  | -21 |  | -14 |  | -7
IHL.3028.038/1 | 15.01.01 (M) TUĞLA MALZEME |  | B KATEGORİ | İNŞ | -63 |  | -63 |  | -49 |  | -42 |  | -28 |  | -21 |  | -14
IHL.3028.039/1 | 15.01.01 TUĞLA DUVAR İŞLERİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | -70 |  | -70 |  | -56 |  | -42 |  | -21 |  | -14 |  | -7
IHL.3028.040/1 | 15.14.03 (M) GÖMME REZERVUAR MALZEME TEMİNİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | -84 |  | -84 |  | -70 |  | -63 |  | -49 |  | -42 |  | -35
IHL.3028.041/1 | 15.06.00 (M) SERAMİK MALZEME |  | B KATEGORİ | İNŞ | -137 |  | -137 |  | -123 |  | -109 |  | -81 |  | -74 |  | -67
IHL.3028.041/2 | 15.06.00 (M) SERAMİK MALZEME |  | B KATEGORİ | İNŞ | -137 |  | -137 |  | -123 |  | -109 |  | -81 |  | -74 |  | -67
IHL.3028.041/3 | 15.06.00 (M) SERAMİK MALZEME |  | B KATEGORİ | İNŞ | -137 |  | -137 |  | -123 |  | -109 |  | -81 |  | -74 |  | -67
IHL.3028.041/4 | 15.06.00 (M) SERAMİK MALZEME |  | B KATEGORİ | İNŞ | -137 |  | -137 |  | -123 |  | -109 |  | -81 |  | -74 |  | -67
IHL.3028.042/1 | 15.02.00 ALÇI LEVHA, SIVA & BOYA İŞLERİ |  | A KATEGORİ | İNŞ | -94 |  | -94 |  | -80 |  | -66 |  | -38 |  | -28 |  | -14
IHL.3028.043/1 | 01.17.05 KULE VİNÇ BAĞLANTI KOLLARI |  | C KATEGORİ | İNŞ | -84 |  | -84 |  | -70 |  | -63 |  | -49 |  | -42 |  | -35
IHL.3028.044/1 | 23.01.01 ISLAK HACİM YALITIM |  | A KATEGORİ | İNŞ | -87 |  | -87 |  | -73 |  | -59 |  | -38 |  | -28 |  | -14
IHL.3028.045/1 | 23.01.02 BALKON & TERAS YALITIM |  | A KATEGORİ | İNŞ | -87 |  | -87 |  | -73 |  | -59 |  | -38 |  | -28 |  | -14
IHL.3028.046/1 | 29.01.01 YEŞİL ÇATI PEYZAJ İŞLERİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | -63 |  | -63 |  | -49 |  | -42 |  | -28 |  | -21 |  | -14
IHL.3028.047/1 | 15.03.00 ŞAP İŞLERİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | -84 |  | -84 |  | -70 |  | -56 |  | -28 |  | -21 |  | -14
IHL.3028.048/1 | 15.14.02 (M) BALKON SÜZGEÇ MALZEME TEMİNİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | -91 |  | -91 |  | -77 |  | -70 |  | -49 |  | -42 |  | -35
IHL.3028.049/1 | 15.06.00 SERAMİK İŞLERİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | -77 |  | -77 |  | -63 |  | -49 |  | -21 |  | -14 |  | -7
IHL.3028.050/1 | 15.06.01 PREKAST ZEMİN KAPLAMA |  | B KATEGORİ | İNŞ | -77 |  | -77 |  | -63 |  | -49 |  | -21 |  | -14 |  | -7
IHL.3028.051/1 | 15.06.01 (M) PREKAST BASAMAK MALZEME |  | B KATEGORİ | İNŞ | -91 |  | -91 |  | -77 |  | -70 |  | -49 |  | -42 |  | -35
IHL.3028.052/1 | 15.06.04 DOĞALTAŞ ZEMİN KAPLAMA İŞLERİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | -84 |  | -84 |  | -70 |  | -63 |  | -35 |  | -28 |  | -21
IHL.3028.053/1 | 15.09.00 (M) DENİZLİK MALZEME |  | B KATEGORİ | İNŞ | -84 |  | -84 |  | -70 |  | -63 |  | -49 |  | -42 |  | -35
IHL.3028.054/1 | 21.01.00 ÇELİK KAPI |  | A KATEGORİ | İNŞ | -139 |  | -139 |  | -125 |  | -118 |  | -97 |  | -87 |  | -73
IHL.3028.055/1 | 21.02.00 YANGIN KAPISI & ŞAFT KAPAĞI |  | B KATEGORİ | İNŞ | -136 |  | -136 |  | -122 |  | -115 |  | -94 |  | -87 |  | -73
IHL.3028.056/1 | 15.14.00 (M) DUŞ KAROSU MALZEME TEMİNİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | -101 |  | -101 |  | -87 |  | -80 |  | -66 |  | -59 |  | -52
IHL.3028.057/1 | 25.01.00 MUTFAK DOLABI |  | A KATEGORİ | İNŞ | -192 |  | -192 |  | -178 |  | -164 |  | -119 |  | -109 |  | -88
IHL.3028.058/1 | 15.14.07 (M) ANKASTRE CİHAZ MALZEME TEMİNİ |  | A KATEGORİ | İNŞ | -156 |  | -156 |  | -142 |  | -135 |  | -121 |  | -111 |  | -97
IHL.3028.059/1 | 25.02.00 (M) KAYAR KAPI MEKANİZMASI |  | B KATEGORİ | İNŞ | -91 |  | -91 |  | -77 |  | -70 |  | -49 |  | -42 |  | -35
IHL.3028.060/1 | 19.00.01 BMU TEMİZLİK SEPETİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | -126 |  | -126 |  | -112 |  | -98 |  | -70 |  | -63 |  | -42
IHL.3028.061/1 | 13.02.00 ÇELİK KONSTRÜKSİYON |  | A KATEGORİ | İNŞ | -122 |  | -122 |  | -108 |  | -94 |  | -66 |  | -56 |  | -42
IHL.3028.062/1 | 15.10.00 ALÜMİNYUM KORKULUK |  | B KATEGORİ | İNŞ | -91 |  | -91 |  | -77 |  | -70 |  | -49 |  | -42 |  | -28
IHL.3028.063/1 | 23.04.00 PASİF YANGIN DURUDURU |  | B KATEGORİ | İNŞ | -91 |  | -91 |  | -77 |  | -63 |  | -42 |  | -35 |  | -28
IHL.3028.064/1 | 15.06.02 LAMİNE PARKE |  | A KATEGORİ | İNŞ | -147 |  | -147 |  | -133 |  | -119 |  | -91 |  | -81 |  | -67
IHL.3028.065/1 | 25.02.00 SABİT MOBİLYA |  | A KATEGORİ | İNŞ | -207 |  | -207 |  | -193 |  | -179 |  | -119 |  | -109 |  | -88
IHL.3028.066/1 | 15.15.01 CEPHE LOGO |  | B KATEGORİ | İNŞ | -84 |  | -84 |  | -70 |  | -63 |  | -49 |  | -42 |  | -35
IHL.3028.067/1 | 15.11.00 AKRİLİK TEZGAH |  | B KATEGORİ | İNŞ | -98 |  | -98 |  | -84 |  | -77 |  | -56 |  | -49 |  | -35
IHL.3028.068/1 | 15.11.01 KUVARS TEZGAH |  | B KATEGORİ | İNŞ | -98 |  | -98 |  | -84 |  | -77 |  | -56 |  | -49 |  | -35
IHL.3028.069/1 | 15.11.02 PORSELEN TEZGAH |  | B KATEGORİ | İNŞ | -98 |  | -98 |  | -84 |  | -77 |  | -56 |  | -49 |  | -35
IHL.3028.070/1 | 15.05.00 (M) DUVAR KAĞIDI İŞLERİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | -116 |  | -116 |  | -102 |  | -95 |  | -81 |  | -74 |  | -67
IHL.3028.071/1 | 15.05.00 DUVAR KAĞIDI İŞLERİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | -56 |  | -56 |  | -42 |  | -35 |  | -21 |  | -14 |  | -7
IHL.3028.072/1 | 15.14.04 (M) VİTRİFİYE MALZEME TEMİNİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | -123 |  | -123 |  | -109 |  | -102 |  | -81 |  | -74 |  | -67
IHL.3028.073/1 | 15.14.05 (M) ARMATÜR MALZEME TEMİNİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | -123 |  | -123 |  | -109 |  | -102 |  | -81 |  | -74 |  | -67
IHL.3028.074/1 | 15.14.08 (M) EVİYE MALZEME TEMİNİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | -108 |  | -108 |  | -94 |  | -87 |  | -66 |  | -59 |  | -52
IHL.3028.075/1 | 15.14.06 (M) AKSESUAR MALZEME TEMİNİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | -91 |  | -91 |  | -77 |  | -70 |  | -49 |  | -42 |  | -35
IHL.3028.076/1 | 15.14.00 DUŞKABİN İŞLERİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | -115 |  | -115 |  | -101 |  | -94 |  | -73 |  | -66 |  | -52
IHL.3028.077/1 | 15.14.01 (M) DUŞ KANALI MALZEME TEMİNİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | -91 |  | -91 |  | -77 |  | -70 |  | -49 |  | -42 |  | -35
IHL.3028.078/1 | 15.13.00 DİLATASYON PROFİL İŞLERİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | -84 |  | -84 |  | -70 |  | -63 |  | -49 |  | -42 |  | -35
IHL.3028.079/1 | 23.03.00 SES YALITIMI |  | B KATEGORİ | İNŞ | -98 |  | -98 |  | -84 |  | -70 |  | -49 |  | -42 |  | -28
IHL.3028.080/1 | 23.03.01 AKUSTİK MENFEZ İŞLERİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | -133 |  | -133 |  | -119 |  | -105 |  | -77 |  | -70 |  | -56
IHL.3028.081/1 | 15.09.01 (M) HAVUZ TUTAMAK, KAYMAZ, IZGARA MALZEME |  | B KATEGORİ | İNŞ | -130 |  | -130 |  | -116 |  | -109 |  | -88 |  | -81 |  | -67
IHL.3028.082/1 | 27.00.00 ATIKSU & YAĞMUR SUYU ALTYAPI İŞLERİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | -70 |  | -70 |  | -56 |  | -49 |  | -28 |  | -21 |  | -7
IHL.3028.083/1 | 17.01.00 SAUNA & BUHAR ODASI İŞLERİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | -91 |  | -91 |  | -77 |  | -70 |  | -56 |  | -49 |  | -35
IHL.3028.084/1 | 21.05.00 SOSYAL TESİS CAM BÖLME İŞLERİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | -101 |  | -101 |  | -87 |  | -80 |  | -66 |  | -59 |  | -52
IHL.3028.085/1 | 17.08.01 CUBİCLE İŞLERİ |  | C KATEGORİ | İNŞ | -84 |  | -84 |  | -70 |  | -63 |  | -49 |  | -42 |  | -35
IHL.3028.086/1 | 21.03.00 DÖNER KAPI |  | B KATEGORİ | İNŞ | -160 |  | -160 |  | -146 |  | -139 |  | -118 |  | -111 |  | -97
IHL.3028.087/1 | 21.03.01 FOTOSELLİ KAPI |  | B KATEGORİ | İNŞ | -160 |  | -160 |  | -146 |  | -139 |  | -118 |  | -111 |  | -97
IHL.3028.088/1 | 25.06.01 LOBİ SABİT MOBİLYA |  | B KATEGORİ | İNŞ | -137 |  | -137 |  | -123 |  | -109 |  | -88 |  | -81 |  | -74
IHL.3028.089/1 | 25.06.00 SOSYAL TESİS SABİT MOBİLYA |  | B KATEGORİ | İNŞ | -137 |  | -137 |  | -123 |  | -109 |  | -88 |  | -81 |  | -74
IHL.3028.090/1 | 17.05.00 (M) SPOR ALETLERİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | -144 |  | -144 |  | -130 |  | -116 |  | -88 |  | -81 |  | -67
IHL.3028.091/1 | 15.06.03 (M) LAMİNANT PARKE MALZEME |  | B KATEGORİ | İNŞ | -49 |  | -49 |  | -35 |  | -28 |  | -21 |  | -14 |  | -7
IHL.3028.092/1 | 15.06.03 LAMİNANT PARKE |  | B KATEGORİ | İNŞ | -49 |  | -49 |  | -35 |  | -28 |  | -21 |  | -14 |  | -7
IHL.3028.093/1 | 29.03.00 (M) SERT PEYZAJ MALZEMELERİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | -70 |  | -70 |  | -56 |  | -49 |  | -35 |  | -28 |  | -21
IHL.3028.094/1 | 29.03.00 SERT PEYZAJ İŞLERİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | -56 |  | -56 |  | -42 |  | -35 |  | -21 |  | -14 |  | -7
IHL.3028.095/1 | 29.03.01 (M) PEYZAJ BASAMAK MALZEMELERİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | -84 |  | -84 |  | -70 |  | -63 |  | -49 |  | -42 |  | -35
IHL.3028.096/1 | 29.03.01 PEYZAJ BASAMAK İŞLERİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | -56 |  | -56 |  | -42 |  | -35 |  | -21 |  | -14 |  | -7
IHL.3028.097/1 | 29.04.00 (M) THERMOWOOD MALZEMELERİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | -77 |  | -77 |  | -63 |  | -56 |  | -42 |  | -35 |  | -28
IHL.3028.098/1 | 29.04.00 THERMOWOOD İŞLERİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | -56 |  | -56 |  | -42 |  | -35 |  | -21 |  | -14 |  | -7
IHL.3028.099/1 | 29.01.00 BİTKİSEL PEYZAJ İŞLERİ |  | A KATEGORİ | İNŞ | -125 |  | -125 |  | -104 |  | -90 |  | -45 |  | -35 |  | -21
IHL.3028.100/1 | 29.04.01 EPDM ZEMİN KAPLAMA İŞLERİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | -56 |  | -56 |  | -42 |  | -35 |  | -28 |  | -21 |  | -14
IHL.3028.101/1 | 15.15.03 TRAFİK YÖNLENDİRME İŞLERİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | -70 |  | -70 |  | -56 |  | -49 |  | -35 |  | -28 |  | -21
IHL.3028.102/1 | 17.06.00 (M) ŞEZLONG & ŞEMSİYE İŞLERİ |  | C KATEGORİ | İNŞ | -77 |  | -77 |  | -63 |  | -56 |  | -42 |  | -35 |  | -28
IHL.3028.103/1 | 29.05.00 (M) ÇOCUK OYUN EKİPMANLARI |  | B KATEGORİ | İNŞ | -108 |  | -108 |  | -94 |  | -87 |  | -66 |  | -59 |  | -52
IHL.3028.104/1 | 25.07.00 HAREKETLİ MOBİLYA |  | B KATEGORİ | İNŞ | -122 |  | -122 |  | -108 |  | -101 |  | -73 |  | -66 |  | -52
IHL.3028.105/1 | 29.05.01 (M) KENT EKİPMANLARI |  | C KATEGORİ | İNŞ | -84 |  | -84 |  | -70 |  | -63 |  | -49 |  | -42 |  | -35
IHL.3028.106/1 | 15.16.00 DAİRE İÇİ TEMİZLİK |  | B KATEGORİ | İNŞ | -56 |  | -56 |  | -42 |  | -35 |  | -21 |  | -14 |  | -7
IHL.3028.107/1 | 15.15.00 BİNA YÖNLENDİRME |  | B KATEGORİ | İNŞ | -77 |  | -77 |  | -63 |  | -56 |  | -42 |  | -35 |  | -28
IHL.3028.108/1 | 17.02.00 GÜVENLİK KULÜBESİ İŞLERİ |  | C KATEGORİ | İNŞ | -105 |  | -105 |  | -91 |  | -84 |  | -63 |  | -56 |  | -42
IHL.3028.109/1 | 29.06.00 PANEL ÇİT İŞLERİ |  | C KATEGORİ | İNŞ | -84 |  | -84 |  | -70 |  | -63 |  | -49 |  | -42 |  | -28
IHL.3028.110/1 | 25.08.00 PERDE İŞLERİ |  | C KATEGORİ | İNŞ | -77 |  | -77 |  | -63 |  | -56 |  | -42 |  | -35 |  | -28
IHL.3028.111/1 | 17.08.00 OTOPARK SİLİM İŞLERİ |  | C KATEGORİ | İNŞ | -56 |  | -56 |  | -42 |  | -35 |  | -21 |  | -14 |  | -7
IHL.3028.112/1 | 15.16.01 CEPHE TEMİZLİK İŞLERİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | -56 |  | -56 |  | -42 |  | -35 |  | -21 |  | -14 |  | -7
IHL.3028.113/1 | 27.01.00 ASFALT İŞLERİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | -63 |  | -63 |  | -49 |  | -42 |  | -28 |  | -21 |  | -14
IHL.3028.114/1 | 31.00.00 MEKANİK TESİSAT İŞLERİ |  | A KATEGORİ | MEK | -112 |  | -112 |  | -91 |  | -63 |  | -42 |  | -28 |  | -14
IHL.3028.115/1 | 31.01.00 TEMEL PVC İŞLERİ |  | B KATEGORİ | MEK | -63 |  | -63 |  | -49 |  | -42 |  | -28 |  | -21 |  | -14
IHL.3028.116/1 | 31.01.01 (M) HİDROFOR |  | B KATEGORİ | MEK | -91 |  | -91 |  | -77 |  | -70 |  | -56 |  | -49 |  | -42
IHL.3028.117/1 | 31.01.02 (M) SAYAÇ (KALORİMETRE VE SU SAYACI) |  | B KATEGORİ | MEK | -77 |  | -77 |  | -63 |  | -56 |  | -42 |  | -35 |  | -28
IHL.3028.118/1 | 31.02.00 BAKIR BORULAMA VE MONTAJ İŞLERİ |  | A KATEGORİ | MEK | -98 |  | -98 |  | -84 |  | -70 |  | -49 |  | -35 |  | -21
IHL.3028.119/1 | 31.02.01 (M) KLİMA VE VRV İŞLERİ |  | A KATEGORİ | MEK | -133 |  | -133 |  | -119 |  | -105 |  | -84 |  | -70 |  | -56
IHL.3028.120/1 | 31.02.02 (M) KAZAN |  | B KATEGORİ | MEK | -105 |  | -105 |  | -91 |  | -84 |  | -70 |  | -63 |  | -56
IHL.3028.121/1 | 31.02.03 (M) POMPALAR |  | B KATEGORİ | MEK | -91 |  | -91 |  | -77 |  | -70 |  | -56 |  | -49 |  | -42
IHL.3028.122/1 | 31.02.04 SUB-STAİON İŞLERİ |  | B KATEGORİ | MEK | -112 |  | -112 |  | -98 |  | -84 |  | -70 |  | -63 |  | -56
IHL.3028.123/1 | 31.03.00 VRV HAVALANDIRMA İŞLERİ |  | B KATEGORİ | MEK | -91 |  | -91 |  | -77 |  | -63 |  | -42 |  | -35 |  | -28
IHL.3028.124/1 | 31.03.01 (M) FANLAR VE KLİMA SANTRALİ |  | B KATEGORİ | MEK | -119 |  | -119 |  | -105 |  | -91 |  | -70 |  | -63 |  | -56
IHL.3028.125/1 | 31.04.00 (M) YANGIN POMPASI |  | B KATEGORİ | MEK | -119 |  | -119 |  | -105 |  | -98 |  | -84 |  | -77 |  | -70
IHL.3028.126/1 | 31.04.01 FM 200 SİSTEMİ |  | B KATEGORİ | MEK | -84 |  | -84 |  | -70 |  | -63 |  | -56 |  | -49 |  | -42
IHL.3028.127/1 | 31.05.00 DOĞALGAZ SİSTEMİ |  | B KATEGORİ | MEK | -84 |  | -84 |  | -70 |  | -56 |  | -42 |  | -35 |  | -28
IHL.3028.128/1 | 31.07.00 HAVUZ TESİSAT İŞLERİ |  | B KATEGORİ | MEK | -119 |  | -119 |  | -105 |  | -91 |  | -70 |  | -56 |  | -42
IHL.3028.129/1 | 33.00.00 TEMEL TOPRAKLAMA TESİSAT İŞLERİ |  | B KATEGORİ | ELK | -56 |  | -56 |  | -42 |  | -35 |  | -21 |  | -14 |  | -7
IHL.3028.130/1 | 33.00.01 ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİ |  | A KATEGORİ | ELK | -103 |  | -103 |  | -89 |  | -68 |  | -38 |  | -28 |  | -14
IHL.3028.131/1 | 33.01.00 JENERATÖR İŞLERİ |  | B KATEGORİ | ELK | -119 |  | -119 |  | -105 |  | -98 |  | -84 |  | -77 |  | -70
IHL.3028.132/1 | 33.01.01 (M) AYDINLATMA ARMATÜR |  | B KATEGORİ | ELK | -98 |  | -98 |  | -84 |  | -70 |  | -56 |  | -49 |  | -42
IHL.3028.133/1 | 33.01.02 (M) CEPHE AYDINLATMA |  | B KATEGORİ | ELK | -140 |  | -140 |  | -126 |  | -112 |  | -98 |  | -91 |  | -84
IHL.3028.134/1 | 33.01.03 (M) ÇEVRE AYDINLATMA |  | B KATEGORİ | ELK | -98 |  | -98 |  | -84 |  | -70 |  | -56 |  | -49 |  | -42
IHL.3028.135/1 | 33.01.04 (M) ANAHTAR PRİZ |  | B KATEGORİ | ELK | -98 |  | -98 |  | -84 |  | -70 |  | -56 |  | -49 |  | -42
IHL.3028.136/1 | 33.01.05 KNX OTOMASYON İŞLERİ |  | B KATEGORİ | ELK | -112 |  | -112 |  | -98 |  | -84 |  | -70 |  | -63 |  | -56
IHL.3028.137/1 | 33.02.00 OTOPARK BARİYER İŞLERİ |  | B KATEGORİ | ELK | -80 |  | -80 |  | -66 |  | -59 |  | -52 |  | -49 |  | -42
IHL.3028.138/1 | 33.03.00 ENERJİ TEMİN İŞLERİ |  | B KATEGORİ | ELK | -70 |  | -70 |  | -56 |  | -42 |  | -28 |  | -21 |  | -14
IHL.3028.139/1 | 33.03.01 GES İŞLERİ |  | B KATEGORİ | ELK | -70 |  | -70 |  | -56 |  | -42 |  | -28 |  | -21 |  | -14
IHL.3028.140/1 | 35.01.00 ASANSÖR İŞLERİ |  | A KATEGORİ | ELK | -103 |  | -103 |  | -89 |  | -68 |  | -38 |  | -28 |  | -14
Formulas:
TASARIM KARARLARININ VERİLMESİ = [PROJE YAYIN TARİHİ]-VLOOKUP([İHALE NO],Şablon!$E3:Q255,5,FALSE)
PROJE YAYIN TARİHİ = [TALEP (SAT) TARİHİ]-VLOOKUP([İHALE NO],Şablon!$E3:Q255,6,FALSE)
TALEP (SAT) TARİHİ = [İHALE YAYINI]-VLOOKUP([İHALE NO],Şablon!$E3:Q255,7,FALSE)
İHALE YAYINI = [YÖNETİME SUNUM TARİHİ]-VLOOKUP([İHALE NO],Şablon!$E3:Q255,8,FALSE)
YÖNETİME SUNUM TARİHİ = [İHALE KARAR TARİHİ]-VLOOKUP([İHALE NO],Şablon!$E3:Q255,9,FALSE)
İHALE KARAR TARİHİ = [SÖZLEŞME İMZA TARİHİ]-VLOOKUP([İHALE NO],Şablon!$E3:Q255,10,FALSE)
SÖZLEŞME İMZA TARİHİ = [İMALAT BAŞLANGIÇ TARİHİ]-(VLOOKUP([İHALE NO],Şablon!$E3:Q255,11,FALSE)+VLOOKUP([İHALE NO],Şablon!$E3:Q255,12,FALSE))

## Rapor (hidden)
3028 - MONA
İHALE NO | İHALE KODU | İHALE ADI / AÇIKLAMA | İHALE KATEGORİ | İHALE BÖLÜMÜ | TASARIM KARARLARININ VERİLMESİ |  |  |  | PROJE YAYIN TARİHİ |  |  |  | TALEP (SAT) TARİHİ |  |  |  | İHALE YAYINI |  |  |  | YÖNETİME SUNUM TARİHİ |  |  |  | İHALE KARAR TARİHİ |  |  |  | SÖZLEŞME İMZA TARİHİ |  |  |  | İMALAT BAŞLANGIÇ TARİHİ |  | SAT NO | FİRMA ADI | SAS NO | SÖZLEŞME TUTARI TL | SÖZLEŞME TUTARI USD | SÖZLEŞME TUTARI EURO | DİZAYN İLERLEME YÜZDESİ
[5 empty] | PLANLANAN SÜRE | PLANLANAN TARİH | GERÇEKLEŞEN SÜRE | GERÇEKLEŞEN TARİH | PLANLANAN SÜRE | PLANLANAN TARİH | GERÇEKLEŞEN SÜRE | GERÇEKLEŞEN TARİH | PLANLANAN SÜRE | PLANLANAN TARİH | GERÇEKLEŞEN SÜRE | GERÇEKLEŞEN TARİH | PLANLANAN SÜRE | PLANLANAN TARİH | GERÇEKLEŞEN SÜRE | GERÇEKLEŞEN TARİH | PLANLANAN SÜRE | PLANLANAN TARİH | GERÇEKLEŞEN SÜRE | GERÇEKLEŞEN TARİH | PLANLANAN SÜRE | PLANLANAN TARİH | GERÇEKLEŞEN SÜRE | GERÇEKLEŞEN TARİH | PLANLANAN SÜRE | PLANLANAN TARİH | GERÇEKLEŞEN SÜRE | GERÇEKLEŞEN TARİH | PLANLANAN | GERÇEKLEŞEN
IHL.3028.001/1 | 09.01.00 YIKIM İŞLERİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
IHL.3028.002/1 | 05.03.00 ZEMİN ETÜDÜ |  | C KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
IHL.3028.003/1 | 01.18.00 OSGB İŞLERİ |  | C KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
IHL.3028.004/1 | 07.01.00 MOBİLİZASYON İŞLERİ |  | C KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 28 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 35
IHL.3028.005/1 | 11.03.00 ZEMİN İYİLEŞTİRME TEST YAPILMASI |  | C KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 28 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 28
IHL.3028.006/1 | 11.01.00 İKSA İŞLERİ |  | A KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 28 |  |  |  | 10 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14
IHL.3028.007/1 | 11.00.00 (M) DÖKME ÇİMENTO MALZEME |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 21 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7
IHL.3028.008/1 | 13.01.00 (M) HAZIR BETON MALZEME |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 21 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7
IHL.3028.009/1 | 09.02.00 HAFRİYAT |  | A KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 28 |  |  |  | 10 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7
IHL.3028.010/1 | 11.02.00 ZEMİN İYİLEŞTİRME |  | A KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 28 |  |  |  | 10 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14
IHL.3028.011/1 | 11.00.00 KAZIK BAŞI KIRIM İŞLERİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
IHL.3028.012/1 | 23.01.00 TEMEL ALTI YALITIM |  | A KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 28 |  |  |  | 10 |  |  |  | 21 |  |  |  | 14
IHL.3028.013/1 | 01.17.04 MOBİL VİNÇ TEMİNİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
IHL.3028.014/1 | 13.01.00 KABA YAPI İŞLERİ |  | A KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  | 45 |  |  |  | 10 |  |  |  | 21 |  |  |  | 14
IHL.3028.015/1 | 13.02.01 ÇELİK ANKRAJ PLAKA İŞLERİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14
IHL.3028.016/1 | 01.17.01 KULE VİNÇ KİRALAMA & SERVİS |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 21 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14
IHL.3028.017/1 | 01.18.01 GÜVENLİK AĞI TEMİN VE MONTAJ İMALATLARI |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14
IHL.3028.018/1 | 01.18.02 İŞ GÜVENLİĞİ BARİYERİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14
IHL.3028.019/1 | 01.19.00 RÜZGAR PERDESİ KALIP KİRALAMA |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 21 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 35
IHL.3028.020/1 | 15.15.02 RCS ÜZERİ LOGO İŞLERİ |  | C KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 21
IHL.3028.021/1 | 01.17.02 PERSONEL ASANSÖRÜ |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 21 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 35
IHL.3028.022/1 | 01.17.00 HİDROLİK DAĞITICI & SABİT POMPA |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 21 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 21
IHL.3028.023/1 | 19.02.00 ALÜMİNYUM DOĞRAMA VE CEPHE KAPLAMA |  | A KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 30 |  |  |  | 21 |  |  |  | 60 |  |  |  | 10 |  |  |  | 21 |  |  |  | 42
IHL.3028.024/1 | 19.03.00 PREKAST CEPHE KAPLAMA |  | A KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 30 |  |  |  | 21 |  |  |  | 60 |  |  |  | 10 |  |  |  | 21 |  |  |  | 73
IHL.3028.025/1 | 19.03.01 DOĞALTAŞ CEPHE KAPLAMA İŞLERİ |  | A KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 21 |  |  |  | 45 |  |  |  | 10 |  |  |  | 21 |  |  |  | 56
IHL.3028.026/1 | 19.03.02 THERMOWOOD CEPHE KAPLAMA İŞLERİ |  | A KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 28 |  |  |  | 10 |  |  |  | 14 |  |  |  | 42
IHL.3028.027/1 | 19.03.03 FIBERCEMENT CEPHE KAPLAMA İŞLERİ |  | A KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 28 |  |  |  | 10 |  |  |  | 14 |  |  |  | 42
IHL.3028.028/1 | 19.01.01 DIŞ CEPHE SIVA & BOYA İŞLERİ |  | A KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 28 |  |  |  | 10 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7
IHL.3028.029/1 | 19.01.00 DIŞ CEPHE MANTOLAMA İŞLERİ |  | A KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 28 |  |  |  | 10 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14
IHL.3028.030/1 | 15.12.00 KİREMİT ÇATI İŞLERİ |  | A KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 28 |  |  |  | 10 |  |  |  | 14 |  |  |  | 21
IHL.3028.031/1 | 15.12.01 KENET ÇATI İŞLERİ |  | A KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 28 |  |  |  | 10 |  |  |  | 14 |  |  |  | 21
IHL.3028.032/1 | 19.03.04 CAM SAÇAK KAPLAMA İŞLERİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 28 |  |  |  | 7 |  |  |  | 21 |  |  |  | 67
IHL.3028.033/1 | 19.03.05 ALÜMİNYUM SAÇAK KAPLAMA İŞLERİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 28 |  |  |  | 7 |  |  |  | 21 |  |  |  | 67
IHL.3028.034/1 | 19.06.00 PANJUR İŞLERİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 28 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 67
IHL.3028.035/1 | 19.06.01 TENTE İŞLERİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 28 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 67
IHL.3028.036/1 | 15.01.00 (M) GAZBETON MALZEME |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14
IHL.3028.037/1 | 15.01.00 GAZBETON DUVAR |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 21 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
IHL.3028.038/1 | 15.01.01 (M) TUĞLA MALZEME |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14
IHL.3028.039/1 | 15.01.01 TUĞLA DUVAR İŞLERİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 21 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
IHL.3028.040/1 | 15.14.03 (M) GÖMME REZERVUAR MALZEME TEMİNİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 35
IHL.3028.041/1 | 15.06.00 (M) SERAMİK MALZEME |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 28 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 67
IHL.3028.041/2 | 15.06.00 (M) SERAMİK MALZEME |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 28 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 67
IHL.3028.041/3 | 15.06.00 (M) SERAMİK MALZEME |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 28 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 67
IHL.3028.041/4 | 15.06.00 (M) SERAMİK MALZEME |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 28 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 67
IHL.3028.042/1 | 15.02.00 ALÇI LEVHA, SIVA & BOYA İŞLERİ |  | A KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 28 |  |  |  | 10 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14
IHL.3028.043/1 | 01.17.05 KULE VİNÇ BAĞLANTI KOLLARI |  | C KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 35
IHL.3028.044/1 | 23.01.01 ISLAK HACİM YALITIM |  | A KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 21 |  |  |  | 10 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14
IHL.3028.045/1 | 23.01.02 BALKON & TERAS YALITIM |  | A KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 21 |  |  |  | 10 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14
IHL.3028.046/1 | 29.01.01 YEŞİL ÇATI PEYZAJ İŞLERİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14
IHL.3028.047/1 | 15.03.00 ŞAP İŞLERİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 28 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14
IHL.3028.048/1 | 15.14.02 (M) BALKON SÜZGEÇ MALZEME TEMİNİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 21 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 35
IHL.3028.049/1 | 15.06.00 SERAMİK İŞLERİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 28 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
IHL.3028.050/1 | 15.06.01 PREKAST ZEMİN KAPLAMA |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 28 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
IHL.3028.051/1 | 15.06.01 (M) PREKAST BASAMAK MALZEME |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 21 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 35
IHL.3028.052/1 | 15.06.04 DOĞALTAŞ ZEMİN KAPLAMA İŞLERİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 28 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 21
IHL.3028.053/1 | 15.09.00 (M) DENİZLİK MALZEME |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 35
IHL.3028.054/1 | 21.01.00 ÇELİK KAPI |  | A KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 21 |  |  |  | 10 |  |  |  | 14 |  |  |  | 73
IHL.3028.055/1 | 21.02.00 YANGIN KAPISI & ŞAFT KAPAĞI |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 21 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 73
IHL.3028.056/1 | 15.14.00 (M) DUŞ KAROSU MALZEME TEMİNİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 52
IHL.3028.057/1 | 25.01.00 MUTFAK DOLABI |  | A KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 45 |  |  |  | 10 |  |  |  | 21 |  |  |  | 88
IHL.3028.058/1 | 15.14.07 (M) ANKASTRE CİHAZ MALZEME TEMİNİ |  | A KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 10 |  |  |  | 14 |  |  |  | 97
IHL.3028.059/1 | 25.02.00 (M) KAYAR KAPI MEKANİZMASI |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 21 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 35
IHL.3028.060/1 | 19.00.01 BMU TEMİZLİK SEPETİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 28 |  |  |  | 7 |  |  |  | 21 |  |  |  | 42
IHL.3028.061/1 | 13.02.00 ÇELİK KONSTRÜKSİYON |  | A KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 28 |  |  |  | 10 |  |  |  | 14 |  |  |  | 42
IHL.3028.062/1 | 15.10.00 ALÜMİNYUM KORKULUK |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 21 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 28
IHL.3028.063/1 | 23.04.00 PASİF YANGIN DURUDURU |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 21 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 28
IHL.3028.064/1 | 15.06.02 LAMİNE PARKE |  | A KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 28 |  |  |  | 10 |  |  |  | 14 |  |  |  | 67
IHL.3028.065/1 | 25.02.00 SABİT MOBİLYA |  | A KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 60 |  |  |  | 10 |  |  |  | 21 |  |  |  | 88
IHL.3028.066/1 | 15.15.01 CEPHE LOGO |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 35
IHL.3028.067/1 | 15.11.00 AKRİLİK TEZGAH |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 21 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 35
IHL.3028.068/1 | 15.11.01 KUVARS TEZGAH |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 21 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 35
IHL.3028.069/1 | 15.11.02 PORSELEN TEZGAH |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 21 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 35
IHL.3028.070/1 | 15.05.00 (M) DUVAR KAĞIDI İŞLERİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 67
IHL.3028.071/1 | 15.05.00 DUVAR KAĞIDI İŞLERİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
IHL.3028.072/1 | 15.14.04 (M) VİTRİFİYE MALZEME TEMİNİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 21 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 67
IHL.3028.073/1 | 15.14.05 (M) ARMATÜR MALZEME TEMİNİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 21 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 67
IHL.3028.074/1 | 15.14.08 (M) EVİYE MALZEME TEMİNİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 21 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 52
IHL.3028.075/1 | 15.14.06 (M) AKSESUAR MALZEME TEMİNİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 21 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 35
IHL.3028.076/1 | 15.14.00 DUŞKABİN İŞLERİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 21 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 52
IHL.3028.077/1 | 15.14.01 (M) DUŞ KANALI MALZEME TEMİNİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 21 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 35
IHL.3028.078/1 | 15.13.00 DİLATASYON PROFİL İŞLERİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 35
IHL.3028.079/1 | 23.03.00 SES YALITIMI |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 21 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 28
IHL.3028.080/1 | 23.03.01 AKUSTİK MENFEZ İŞLERİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 28 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 56
IHL.3028.081/1 | 15.09.01 (M) HAVUZ TUTAMAK, KAYMAZ, IZGARA MALZEME |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 21 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 67
IHL.3028.082/1 | 27.00.00 ATIKSU & YAĞMUR SUYU ALTYAPI İŞLERİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 21 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7
IHL.3028.083/1 | 17.01.00 SAUNA & BUHAR ODASI İŞLERİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 35
IHL.3028.084/1 | 21.05.00 SOSYAL TESİS CAM BÖLME İŞLERİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 52
IHL.3028.085/1 | 17.08.01 CUBİCLE İŞLERİ |  | C KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 35
IHL.3028.086/1 | 21.03.00 DÖNER KAPI |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 21 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 97
IHL.3028.087/1 | 21.03.01 FOTOSELLİ KAPI |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 21 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 97
IHL.3028.088/1 | 25.06.01 LOBİ SABİT MOBİLYA |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 21 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 74
IHL.3028.089/1 | 25.06.00 SOSYAL TESİS SABİT MOBİLYA |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 21 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 74
IHL.3028.090/1 | 17.05.00 (M) SPOR ALETLERİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 28 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 67
IHL.3028.091/1 | 15.06.03 (M) LAMİNANT PARKE MALZEME |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
IHL.3028.092/1 | 15.06.03 LAMİNANT PARKE |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
IHL.3028.093/1 | 29.03.00 (M) SERT PEYZAJ MALZEMELERİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 21
IHL.3028.094/1 | 29.03.00 SERT PEYZAJ İŞLERİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
IHL.3028.095/1 | 29.03.01 (M) PEYZAJ BASAMAK MALZEMELERİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 35
IHL.3028.096/1 | 29.03.01 PEYZAJ BASAMAK İŞLERİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
IHL.3028.097/1 | 29.04.00 (M) THERMOWOOD MALZEMELERİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 28
IHL.3028.098/1 | 29.04.00 THERMOWOOD İŞLERİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
IHL.3028.099/1 | 29.01.00 BİTKİSEL PEYZAJ İŞLERİ |  | A KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 21 |  |  |  | 14 |  |  |  | 45 |  |  |  | 10 |  |  |  | 14 |  |  |  | 21
IHL.3028.100/1 | 29.04.01 EPDM ZEMİN KAPLAMA İŞLERİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14
IHL.3028.101/1 | 15.15.03 TRAFİK YÖNLENDİRME İŞLERİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 21
IHL.3028.102/1 | 17.06.00 (M) ŞEZLONG & ŞEMSİYE İŞLERİ |  | C KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 28
IHL.3028.103/1 | 29.05.00 (M) ÇOCUK OYUN EKİPMANLARI |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 21 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 52
IHL.3028.104/1 | 25.07.00 HAREKETLİ MOBİLYA |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 28 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 52
IHL.3028.105/1 | 29.05.01 (M) KENT EKİPMANLARI |  | C KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 35
IHL.3028.106/1 | 15.16.00 DAİRE İÇİ TEMİZLİK |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
IHL.3028.107/1 | 15.15.00 BİNA YÖNLENDİRME |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 28
IHL.3028.108/1 | 17.02.00 GÜVENLİK KULÜBESİ İŞLERİ |  | C KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 21 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 42
IHL.3028.109/1 | 29.06.00 PANEL ÇİT İŞLERİ |  | C KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 28
IHL.3028.110/1 | 25.08.00 PERDE İŞLERİ |  | C KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 28
IHL.3028.111/1 | 17.08.00 OTOPARK SİLİM İŞLERİ |  | C KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
IHL.3028.112/1 | 15.16.01 CEPHE TEMİZLİK İŞLERİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
IHL.3028.113/1 | 27.01.00 ASFALT İŞLERİ |  | B KATEGORİ | İNŞ | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14
IHL.3028.114/1 | 31.00.00 MEKANİK TESİSAT İŞLERİ |  | A KATEGORİ | MEK | 0 |  |  |  | 21 |  |  |  | 28 |  |  |  | 21 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14
IHL.3028.115/1 | 31.01.00 TEMEL PVC İŞLERİ |  | B KATEGORİ | MEK | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14
IHL.3028.116/1 | 31.01.01 (M) HİDROFOR |  | B KATEGORİ | MEK | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 42
IHL.3028.117/1 | 31.01.02 (M) SAYAÇ (KALORİMETRE VE SU SAYACI) |  | B KATEGORİ | MEK | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 28
IHL.3028.118/1 | 31.02.00 BAKIR BORULAMA VE MONTAJ İŞLERİ |  | A KATEGORİ | MEK | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 21 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 21
IHL.3028.119/1 | 31.02.01 (M) KLİMA VE VRV İŞLERİ |  | A KATEGORİ | MEK | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 21 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 56
IHL.3028.120/1 | 31.02.02 (M) KAZAN |  | B KATEGORİ | MEK | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 56
IHL.3028.121/1 | 31.02.03 (M) POMPALAR |  | B KATEGORİ | MEK | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 42
IHL.3028.122/1 | 31.02.04 SUB-STAİON İŞLERİ |  | B KATEGORİ | MEK | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 56
IHL.3028.123/1 | 31.03.00 VRV HAVALANDIRMA İŞLERİ |  | B KATEGORİ | MEK | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 21 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 28
IHL.3028.124/1 | 31.03.01 (M) FANLAR VE KLİMA SANTRALİ |  | B KATEGORİ | MEK | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 21 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 56
IHL.3028.125/1 | 31.04.00 (M) YANGIN POMPASI |  | B KATEGORİ | MEK | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 70
IHL.3028.126/1 | 31.04.01 FM 200 SİSTEMİ |  | B KATEGORİ | MEK | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 42
IHL.3028.127/1 | 31.05.00 DOĞALGAZ SİSTEMİ |  | B KATEGORİ | MEK | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 28
IHL.3028.128/1 | 31.07.00 HAVUZ TESİSAT İŞLERİ |  | B KATEGORİ | MEK | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 21 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 42
IHL.3028.129/1 | 33.00.00 TEMEL TOPRAKLAMA TESİSAT İŞLERİ |  | B KATEGORİ | ELK | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7
IHL.3028.130/1 | 33.00.01 ELEKTRİK TESİSAT İŞLERİ |  | A KATEGORİ | ELK | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 21 |  |  |  | 30 |  |  |  | 10 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14
IHL.3028.131/1 | 33.01.00 JENERATÖR İŞLERİ |  | B KATEGORİ | ELK | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 70
IHL.3028.132/1 | 33.01.01 (M) AYDINLATMA ARMATÜR |  | B KATEGORİ | ELK | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 42
IHL.3028.133/1 | 33.01.02 (M) CEPHE AYDINLATMA |  | B KATEGORİ | ELK | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 84
IHL.3028.134/1 | 33.01.03 (M) ÇEVRE AYDINLATMA |  | B KATEGORİ | ELK | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 42
IHL.3028.135/1 | 33.01.04 (M) ANAHTAR PRİZ |  | B KATEGORİ | ELK | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 42
IHL.3028.136/1 | 33.01.05 KNX OTOMASYON İŞLERİ |  | B KATEGORİ | ELK | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 56
IHL.3028.137/1 | 33.02.00 OTOPARK BARİYER İŞLERİ |  | B KATEGORİ | ELK | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 3 |  |  |  | 7 |  |  |  | 42
IHL.3028.138/1 | 33.03.00 ENERJİ TEMİN İŞLERİ |  | B KATEGORİ | ELK | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14
IHL.3028.139/1 | 33.03.01 GES İŞLERİ |  | B KATEGORİ | ELK | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14 |  |  |  | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  | 14
IHL.3028.140/1 | 35.01.00 ASANSÖR İŞLERİ |  | A KATEGORİ | ELK | 0 |  |  |  | 14 |  |  |  | 21 |  |  |  | 30 |  |  |  | 10 |  |  |  | 14 |  |  |  | 14